01.07.2022Г. №60

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ПРИБРЕЖНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СВОДНОГО ГОДОВОГО ДОКЛАДА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2021 ГОД

В целях контроля реализации муниципальных программ на территории Прибрежнинского муниципального образования, в соответствии с постановлением администрации Прибрежнинского сельского поселения от 15.07.2020 №65 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации», руководствуясь ст. 46 Устава Прибрежнинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ и сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования за 2021 год (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Прибрежнинского муниципального образования и размещению на официальном сайте администрации Прибрежнинского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Прибрежнинского

муниципального образования				                        А.И. Гигель

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Прибрежнинского сельского поселения

от 01.07.2022г. №60

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2021 ГОД

1. Описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде.

Годовой отчет о реализации муниципальных программ и сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценки эффективности реализации муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования за 2021 год подготовлены в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации.

Направления реализации муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования, являющихся инструментами достижения целей и решения задач социально-экономического развития, основаны на приоритетах социально-экономического развития:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Прибрежнинского муниципального образования, повышение эффективности бюджетных расходов в Прибрежнинского муниципального образования, обеспечение условий для осуществления деятельности администрации Прибрежнинского муниципального образования;

- сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения;

- развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры; развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры; обеспечение комплексного благоустройства.

Решением Думы Прибрежнинского сельского поселения от 30.12.2020 года № 137 «О бюджете Прибрежнинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений) объем расходов бюджета Прибрежнинского муниципального образования на реализацию 7 муниципальных программ был предусмотрен в объеме 36065,2 тыс. руб.

Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета поселения составили в 2021 году 97,7%, что свидетельствует о почти полном переходе на «программный бюджет».

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета поселения составили затраты на исполнение муниципальных программ:

-«Развитие культуры»

- «Муниципальные финансы в муниципальном образовании»

2. Анализ целевых показателей муниципальных программ, достигнутых в отчетном периоде

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО | % |  |  |  |  | Полномочия муни ципального района |
| 2 | Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |
| 3 | Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей | % |  |  |  |  |  |
| 4 | Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом | Гкал | -18 | -18 |  |  |  |
| 5 | Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом | % | -153 | -153 |  |  |  |
| 6 | Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом | % | -4 | -4 |  |  |  |
| 7 | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 8 | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии | % | 80 | 80 |  |  |  |
| 9 | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды | % | 73 | 73 |  |  |  |
| 10 | Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 11 | Отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству | % | 83 | 83 |  |  |  |
| 12 | Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов, мест захоронения | да/нет | да | Нет |  |  | изменение федерального законодательства |
| Муниципальная подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Прибрежнинского муниципального образования» |
| 1 | Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО | % |  |  |  |  | Полномочия муни ципального района |
| 2 | Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |
| 3 | Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей | % |  |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Прибрежнинского муниципального образования» |
| 4 | Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом | Гкал | -18 | -18 |  |  |  |
| 5 | Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом | % | -153 | -153 |  |  |  |
| 6 | Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом | % | -4 | -4 |  |  |  |
| 7 | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 8 | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии | % | 80 | 80 |  |  |  |
| 9 | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды | % | 73 | 73 |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство на территории Прибрежнинского муниципального образования» |
| 10 | Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 11 | Отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству | % | 83 | 83 |  |  |  |
| 12 | Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов. | да/нет | да | нет |  |  | изменение федерального законодательства |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Количество обученных специалистов ГОЧС | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | ед. | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Прибрежнинского муниципального образования» |
| 1 | Количество обученных специалистов ГОЧС | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | ед. | 10 | 10 | 0 | 0 |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | Факт | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт | тыс. кв. м. | 66 | 0,3 | -65,7 | -99,5 | Причина отклонения заключается в недостаточном финансировании из средств дорожного фонда |
| Муниципальная подпрограмма «Дорожное хозяйство на территории Прибрежнинского муниципального образования» |
| 1 | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. | тыс. кв. м. | 66 | 0,3 | -65,7 | -99,5 | Причина отклонения заключается в недостаточном финансировании из средств дорожного фонда |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 5,9 | 5,9 | 0 | 0 |  |
| 2 | Уровень удовлетворённости жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Библиотечное дело на территории Прибрежнинского муниципального образования» |
| 3 | Уровень удовлетворённости жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг. | % | 90 | 90 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Культурный досуг населения на территории Прибрежнинского муниципального образования» |
| 4 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел | 5,9 | 5,9 | 0 | 0 |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | Факт | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 40 | 3 | -37 | -92 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Доступный спорт для всех на территории Прибрежнинского муниципального образования» |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 40 | 3 | -37 | -92 |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Уровень муниципального долга Прибрежнинского муниципального образования | % | 50 | 50 | 0 | 0 | Причина отклонения заключается в недостаточном привлечении денежных средств |
| 2. | Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Прибрежнинского муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Прибрежнинского муниципального образования» |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Прибрежнинского муниципального образования | % | 85 | 85 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Прибрежнинском муниципальном образовании» |
| 4 | Размер дефицита бюджета Прибрежнинского муниципального образования | % | Не более 3,75% | Не более 3,75% |  | - | Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения |
| 5 | Размер просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам | % | менее или равно 100 | 100 | - | - |  |
| 6 | Размер просроченной дебиторской задолженности бюджета Прибрежнинского муниципального образования | % | менее или равно 100 | 100 | - | - |  |
| 7 | Доля расходов бюджета Прибрежнинского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ | % | 85 | 98,4 | +13,4 | +16 |  |
| 8 | Сроки составления проекта бюджета Прибрежнинского муниципального образования, сроки представления бюджетной отчетности | соблюдены/ не соблюдены | соблюдены | соблюдены | - | - |  |
| Муниципальная подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 9 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | да/нет | да | да | - | - |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га. | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 30 | 30 |  |  |  |

3. Анализ объема финансирования муниципальных программ в отчетном периоде

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

По муниципальной программе исполнено 4383,8 тыс.руб. или12,1% от общей суммы расходов, в том числе за счет МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 155,0 тыс. руб.

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 256,8 тыс. руб., средств местного бюджета 5,4 тыс. руб., итого 251,4 тыс. руб.

Часть расходов было направлено на:

- коммунальные услуги –549,5 тыс. руб.;

- договора гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг – 1154,9 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы – 130,0 тыс. руб.

| Наименование | КЦСР | План на 2021 год | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» | 8100000000 | 4 385,7 | 4 383,8 | 100,0% |
| Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 8110000000 | 155,0 | 155,0 | 100,0% |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 8120000000 | 130,0 | 130,0 | 100,0% |
| Подпрограмма «Благоустройство» | 8130000000 | 4 100,7 | 4 098,8 | 100,0% |

МИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

По муниципальной программе «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»исполнено 5486,5 тыс.руб. или 15,1% от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 28,6 тыс. руб., средств местного бюджета 0,6 тыс. руб., итого 28,0 тыс. руб.

Часть расходов было направлено на:

- коммунальные услуги – 231,7 тыс. руб.;

- договора гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг – 390,0 тыс. руб.;

- участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации – 9,5 тыс. руб.

Информация об исполнении расходов бюджета поселения в разрезе подпрограмм

| Наименование | КЦСР | План на 2021 год | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» | 9200000000 | 5 487,1 | 5 486,5 | 100,0% |
| Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 9210000000 | 5 487,1 | 5 486,5 | 100,0% |

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО» исполнено 1883,6 тыс. руб. или 5,2 % от общей суммы расходов.

- за счет субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (средств федерального бюджета –1275,0 тыс. руб., областного бюджета –382,2 тыс. руб., местного бюджета –226,4 тыс. руб.)., итого 1883,6 тыс. руб.

Информация об исполнении расходов бюджета поселения в разрезе подпрограмм

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО» | местный бюджет | 1883,6 | 1883,6 | 0 | 0 |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» исполнено 3021,3 тыс.руб. или8,3% от общей суммы расходов, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 599,7 тыс. руб.

- Договора гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг – 63,5 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы – 1707,1тыс. руб.

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» | местный бюджет | 3539,9 | 3021,3 | -518,6 | 14,7 | Причина неисполнения заключается в том, что основная часть поступления денежных средств муниципального дорожного фонда приходится на конец года. Это связано с оплатой транспортного налога, что в свою очередь является основанием для перехода денежный средств на следующий год. |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 3539,9 | 3021,3 |  |  |  |
| Местный бюджет | 3539,9 | 3021,3 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 |  |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

По муниципальной программе «Культура» исполнено 10275,8 тыс.руб. или28,4% от общей суммы расходов, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 161,6 тыс. руб.

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 268,4 тыс. руб., средств местного бюджета 5,6 тыс. руб., итого 262,8 тыс. руб.;

- за счет средств от предпринимательской деятельности – 41,7 тыс. руб.

Часть расходов было направлено на:

- коммунальные услуги –998,2 тыс. руб.;

- договора гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг – 3572,6 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется

| Наименование | КЦСР | План на 2021 год | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Культура» | 8600000000 | 10 425,0 | 10 275,8 | 98,6% |
| Подпрограмма «Библиотечное дело» | 8620000000 | 1 527,0 | 1 527,0 | 100,0% |
| Подпрограмма «Культурный досуг населения» | 8630000000 | 8 898,0 | 8 748,8 | 98,3% |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

По муниципальной программе исполнено 429,7 тыс. руб. или 1,0% от общей суммы расходов.

В разрезе подпрограмм информация представлена

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Доступный спорт для всех» |  | 358,2 | 358,1 | -0,1 | -0,02 | Причина отклонения-округление сумм |
| 1.1 | Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения |  | 358,2 | 358,1 | -0,1 | -0,02 |  |
| Итого , в том числе: | 358,2 | 358,2 |  |  |  |
| Местный бюджет | 358,1 | 358,1 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 |  |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» исполнено 9276,1 тыс. руб.или 24,2% от общей суммы расходов, в том числе за счет МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 710,2 тыс. руб., безвозмездных поступлений в сумме 60,8 тыс. руб.

По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования»исполнено 9984,3 тыс.руб.или 27,6%от общей суммы расходов, в том числе за счет МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 710,3 тыс. руб., безвозмездных поступлений в сумме 28,8 тыс. руб.

Часть расходов было направлено на:

- услуги связи – 51,1 тыс. руб.;

- коммунальные услуги – 230,5 тыс.руб.;

- договора гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг – 151,2 тыс. руб.;

- исполнительный лист – 13,1 тыс. руб.;

- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ)– 104,6 тыс. руб.

Информация об исполнении расходов бюджета поселения в разрезе подпрограмм

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | Факт | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Прибрежнинского муниципального образования» | местный бюджет | 9 922,5 | 9 922,1 | -0,4 | 0 | Причина отклонения в округлении сумм |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов» | местный бюджет | 1 | 0 | +1 | +100 |  |
| 3. | Подпрограмма 4 «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» | Областной бюджет | 62,2 | 62,2 | 0 | 0 |  |
| Итого, в том числе: | 9 985,7 | 9 984,3 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 9 985,7 | 9 984,3 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о внесенных в муниципальные программы изменениях

В 2021 году финансирование мероприятий программ Прибрежнинского муниципального образования осуществлялось в основном за счет средств муниципального образования, областного бюджета и бюджета МО «Братский район». Выполнение мероприятий за счет прочих источников не осуществлялось. Причиной тому является отсутствие опыта реализации программных мероприятий с использованием механизмов социально-частного партнерства.

В ходе исполнения бюджета 2021 года имели место случаи внесения в  программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также изменениями возможностей бюджета поселения.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась с учетом сведений о результатах реализации муниципальных программ за 2021 год, о степени соответствия установленных в программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2021 год, об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, указанной в Положении о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации.

На основе данных по этим критериям была проведена оценка эффективности всех реализуемых в 2021 году муниципальных программ.

В ходе проведения оценки эффективности муниципальных программ были оценены 26 целевых индикатора достижения целей и задач основных мероприятий муниципальных программ.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год эффективность реализации 2 программ признаны неэффективной, 5 программ эффективной.

Неэффективность реализации муниципальных программ связана с рядом причин, так основной причиной неэффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Прибрежнинском муниципальном образовании» является поступление денежных средств дорожного фонда в конце года. Это связано с поступлением транспортного налога, что в свою очередь является основанием для перехода денежных средств на очередной финансовый год. Так же, в целях проведения более качественных и количественных работ в сфере безопасности дорожного движения, необходимо больше денежных средств, для этого и происходит экономия средств дорожного фонда, чтобы использовать их в следующем году. Основной расход средств осуществляется на содержание дорог, ремонт не проводится, поэтому целевой показатель не достигнут.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Степень достижения целей | Степень достижения целевых показателей | Количество целевых показателей | Фактическое значение целевого показателя (Зф) | Плановое значение целевого показателя (Зп) | Уровень финансирования реализации | Фактический объем финансовых ресурсов | Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период | Эффективность реализации муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Сдц) | (Сдп) | (N) |  |  | (Уф) | (Фф) | (Фп) | (Эмп) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Муниципальные финансы" | 0,11 | 1 | 9 | 537,15 | 523,75 | 0,99986 | 9984,3 | 9985,7 | 0,9 –эффективная |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Прибрежнинском муниципальном образовании» | 0,5 | 1 | 2 | 95,9 | 95,9 | 0,98569 | 10275,8 | 10425 | 0,9– эффективная |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 0,07 | 0,075 | 1 | 3 | 40 | 0,99972 | 358,1 | 358,2 | 0,07– неэффективная |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность,предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | 0,5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0,99989 | 5486,5 | 5487,1 | 0,9 - эффективная |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» | 0,01 | 0,004 | 1 | 0,3 | 66 | 0,8535 | 3 021,30 | 3 539,90 | 0,01 - неэффективная |
| Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» | 0,12 | 1 | 8 | 261 | 261 | 0,99957 | 4383,8 | 4385,7 | 0,9- эффективная |
| Муниципальная программа «ФСГС» | 0,33 | 1,019 | 3 | 31,7 | 31,1 | 1 | 1883,6 | 1883,6 | 1-эффективная |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ | 0,7-удовлетворительный |
|  | (среднее значение) |

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования за 2021 год ответственным исполнителям рекомендуется:

1) с целью получения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджета продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования,

2) сократить число вносимых изменений в муниципальные программы в течение  финансового года, не превышающего количество решений  о бюджете и внесении изменений в него;

3) оптимизировать количество основных мероприятий  муниципальных программ, одновременно исключить возможность финансирования нескольких бюджетополучателей в рамках одного основного мероприятия, поскольку это ведет, в том числе, к размыванию  ответственности за выполнение основного мероприятия;

4) продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, поскольку не все действующие целевые индикаторы и показатели программ отражают достижение цели и решение задач программ. Провести в течение текущего года корректировку тех плановых значений целевых индикаторов и показателей в муниципальных программах, актуализация которых осуществляется ежегодно;

5) использовать целевые индикаторы, достоверность значений достигнутых показателей которых подтверждается сопоставлением с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности;

6) исключить случаи установления заниженных или завышенных значений целевых показателей, основываясь на фактических значениях показателей за предыдущие периоды, на показателях прогноза социально-экономического развития муниципального образования, на планируемых на 3-летний период значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

7) отражать в обязательном порядке показатели результативности использования субсидий, предоставляемых из областного бюджета, и их значений в составе муниципальных программ;

8)рассмотреть возможность разработки новых программ с привлечением дополнительных средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников;

9) обеспечить полное и своевременное отражение информации по муниципальным программам на официальном сайте администрации муниципального образования – нормативные акты, тексты программ и внесение изменений в них, годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ;

10) проанализировать причины неудовлетворительной реализации отдельных подпрограмм муниципальных программ за 2021 год и принять меры для повышения уровня их эффективности;

11) усилить контроль за ходом реализации программных мероприятий, за достижением установленных целевых показателей.

Глава                                                                                                            Гигель А.И.